## Blad1
Aktivitet | klart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | kommentar
Fältinventering | bar: 2025 to 2029
Checklista ingående arter | bar: 2025
Överföring av landskapsfloradata från Värmland (projektet har databasen för Värmland), Örebro län ( delen i Västmanland)och Västerbottens län till Artportalen | bar: 2025 to 2026
Webapplikation för granskning | 30/9 2025 | [11 empty] | En första plattform för granskning av växtfynd i databaserna behöver byggas. Detta arbete beräknas omfatta två-tre veckors jobb och kunna vara klart i slutet av september | bar: 2025
Test av webapplikationen | sept 2025-april 2026 | bar: 2025 to 2026
Nätverk av granskare | under 2026
Manual för granskningen | 2026-09-01 | bar: 2026
Granskningsarbete löpande | bar: 2026 to 2029
Återkopplingar | löpande
Granskningsträffar | bar: 2026 to 2029
Standard för atlasens arttexter | bar: 2026
Nätverk av textförfattare | bar: 2026
Arttexter skrivs | bar: 2026 to 2030
Atlaskonferens 2 | bar: 2028
Test av inläggning av gamla uppgifter | bar: 2025 to 2026
Inläggning av gamla uppgifter | bar: 2026 to 2027
Korrektur | bar: 2030 to 2032
Allmäna kaptel och bakgrunder | bar: 2030
Utformning av digital växtatlas (layout) | bar: 2030 to 2032
Utformning av analog växtatlas (layout | bar: 2030 to 2032
Digitalsläpp | bar: 2033
Boksläpp | bar: 2033
Ansökan projektmedel | bar: 2026 to 2032